## Feuil2
N°Dispositif | Opportunité | opportunité
111 B | OUI | programmation
121 C4 | NON
121 C7
311
312
313
321
323 D
323 E
331
421
431

## Suivi
LEADER 2009-2015 Suivi de la programmation GAL des Calades et des Senteurs
Etat d'avancement indicatif de la programmation des demandes
Dossier |  |  |  | Réception et instruction | [9 empty] | Programmation |  |  | Convention
N° de Gestion | N° OSIRIS | Nom de l'opération | Porteur de projet | N° Fiche action | N° Dispositif | Type de demande | Relance pièces | Date dépôt / réception dossier complet | Date limite dépôt de dossier (CP) | Dépôt serveur FTP | Fiche Instruction | Date instruction avec DDAF | Date limite retour DDAF | Date CP | Avis CP | Notification | Réception convention DDAF | Signature Maître d'Ouvrage | Signature GAL | Signature DDAF | Retour
1 |  | Animation/Fonctionnement 2009 | CCPD | 5 | 431 | programmation |  | 2009-06-04 |  | X | X | 2009-06-10 |  | 2009-06-25 | Favorable | 2009-07-09
2 |  | Coordination nationale 2009 du projet de coopération « Sur les pas des Huguenots » | CCPD | 4 | 421 | programmation |  | 2009-06-16 |  | X | X | 2009-06-10 |  | 2009-06-25 | Favorable | 2009-07-09
3 |  | Sur les pas des Huguenots - chantier itinérant | ADCAVL | 4 | 421 | opportunité |  |  |  | X | X | 2009-06-10 |  | 2009-06-25 | Favorable sous réserve | 2009-07-09
4 |  | POTIERS ET CERAMISTES EN DROME : une vivante tradition | VEO PRODUCTION | 1 | 323 E | opportunité |  |  |  | X | X | 2009-06-10 |  | 2009-06-25 | Défavorable | 2009-07-09
6 |  | Eglise de Comps | Mairie de Comps | 3 | 313 | programmation |  | 2009-08-18 | 2009-09-01 | X | X | 2009-09-10 | 2009-09-15 | 2009-10-01 | Favorable | 2009-07-13
7 |  | Etude des gîtes et des habitats de chauves-souris | CORA Faune Sauvage | 3 | 323 D | programmation |  | 2009-09-01 | 2009-09-01 | X | X | 2009-09-10 | 2009-09-15 | 2009-10-01 | Favorable | 2009-07-13
8 |  | Court Circuit | Court Circuit | 1 | 323 D | opportunité |  | 2009-09-01 | 2009-09-01 | X | X | 2009-09-10 | 2009-09-15 | 2009-10-01 | Ajourné | 2009-07-13
9 |  | Lever de rideau sur la planète | Théâtre des Migrateurs | 1 | 323 D | opportunité |  | 2009-08-27 | 2009-09-01 | X | X | 2009-09-10 | 2009-09-15 | 2009-10-01 | Favorable | 2009-07-13
3 |  | Sur les pas des Huguenots - chantier itinérant | ADCAVL | 4 | 421 | programmation | XX | 2009-12-15 | 2009-12-22 | X | X | 2010-01-06 | 2010-01-12 | 2010-01-21
5 |  | Valorisation du dépôt d'art sacré | Commune de Dieulefit | 1 | 323 E | programmation | X | 2009-11-02 | 2009-12-22 | X | X | 2010-01-06 | 2010-01-12 | 2010-01-21
8 |  | Court Circuit | Court Circuit | 1 | 323 D | opportunité |  | 2009-09-01 | 2009-12-22 | X | X | 2010-01-06 | 2010-01-12 | 2010-01-21
10 |  | Dieulefit Original | CCPD | 1 | 323 E | programmation |  | 2009-11-17 | 2009-12-22 | X | X | 2010-01-06 | 2010-01-12 | 2010-01-21
11 |  | Gare des Ramières | CCVD | 3 | 313 | programmation | X | 2009-12-03 | 2009-12-22 | X | X | 2010-01-06 | 2010-01-12 | 2010-01-21
12 |  | Villages perchés | CCVD | 3 | 313 | opportunité | XX | 2009-12-22 | 2009-12-22 | X | X | 2010-01-06 | 2010-01-12 | 2010-01-21
14 |  | Contrat Biodiversité vallée de la gervanne | LPO | 3 | 323 D | opportunité |  | 2009-12-01 | 2009-12-22 | X | X | 2010-01-06 | 2010-01-12 | 2010-01-21
15 |  | Exposition 2010 | régie Maison de la Céramique | 1 | 323 E | opportunité |  | 2009-12-01 | 2009-12-22 | X | X | 2010-01-06 | 2010-01-12 | 2010-01-21
16 |  | Sentier pédagogique | Mairie Suze | 3 | 313 | opportunité | X | 2009-12-15 | 2009-12-22 | X | X | 2010-01-06 | 2010-01-12 | 2010-01-21
17 |  | les fermes…. | Le Fenouillet | 1 | 323 E | opportunité | X | 2009-12-22 | 2009-12-22 | X | X | 2010-01-06 | 2010-01-12 | 2010-01-21
18 |  | Animation / Fonctionnement 2010 | CCPD | 5 | 431 | programmation |  | 2009-12-23 | 2009-12-22 | X | X | 2010-01-06 | 2010-01-12 | 2010-01-21
19 |  | De gare en gare | CCVD | 1 | 323 D | opportunité |  | 2009-12-22 | 2009-12-22 | X | X | 2010-01-06 | 2010-01-12 | 2010-01-21
20 |  | Lac Eurre | CCVD | 3 | 313 | opportunité |  | 2009-12-22 | 2009-12-22 | X | X | 2010-01-06 | 2010-01-12 | 2010-01-21
21 |  | Valorisation motte du château | Mairie Loriol | 3 | 313 | opportunité |  | 2009-12-22 | 2009-12-22 | X | X | 2010-01-06 | 2010-01-12 | 2010-01-21
13 |  | Expo 2009 | PMH | 1 |  | programmation | X

## Subventions
Subventions accordées
N° de Gestion | N° OSIRIS | Nom de l'opération | Porteur de projet | N° Fiche action | N° Dispositif | Montant total dépenses éligibles | Subvention LEADER | Taux d'intervention
1 |  | Animation/Fonctionnement 2009 | CCPD | 5 | 431 | 74498.8 | 40974.34 | 55%
2 |  | Coordination nationale 2009 du projet de coopération « Sur les pas des Huguenots » | CCPD | 4 | 421 | 29700 | 16335 | 55%
6 |  | Eglise de Comps | Mairie de Comps | 3 | 313 | 14560 | 4828 | 33.16%
7 |  | Etude des gîtes et des habitats de chauves-souris | CORA Faune Sauvage | 3 | 323 D | 16678 | 5000 | 29.98%
[7 empty] | 67137.34 | 43.29%
3 |  | Sur les pas des Huguenots - chantier itinérant | ADCAVL | 4 | 421
5 |  | Valorisation du dépôt d'art sacré | Commune de Dieulefit | 1 | 323 E
10 |  | Dieulefit Original | CCPD | 1 | 323 E
11 |  | Gare des Ramières | CCVD | 3
12 |  | Villages perchés | CCVD | 3
13 |  | Expo 2009 | PMH | 1