## Tous projets
IDENTITE DU PROJET | [10 empty] | INSTRUCTION | [12 empty] | PROGRAMMATION FINANCIERE | [18 empty] | OBSERVATIONS
Date | Statut du projet | N° OSIRIS | Nom du porteur de projet | Type MO | Statut Mo | Intitulé de l'opération | Siège | Territoire de projet | Code dispositif | Fiche action | Date stade réflexion / 1er contact | Mode de contact | Date de dépôt de la demande = AR | Date de l'ARdu 1er financeur (si ≠ de Cap 3B) | Date de dépôt du formulaire | Date de demande de pièces complementaires | Date de l'accusé de réception de dossier complet | Date de passage en comité technique (2) | Date 1er CP | Décision | Date 2° CP | Décision | Date de notification | Budget total | Total PAYE | Tx de paiement | Cofi Etat | Cofinancement Etat PAYE | Cofi Région | Cofinancement Région PAYE | Cofi CG01 | Cofinancement CG01 PAYE | Cofi autres publics | Cofinancement autres publics PAYE | Autofi public | Autofinancement public PAYE | Auto prive | Autofinancement privé PAYE | Recettes | Part FEADER | FEADER PAYE | Tx Feader payé
2009 | Accepté |  | Communauté de communes de Montrevel | Public | EPCI | Réalisation d'une étude de prospective territoriale permettant la définition d'une stratégie pour le développement durable du territoire | Montrevel | Communauté de communes de Montrevel en Bresse | 341B | 1 | 1905-06-30 | AB contact | 06/03/2009 | NC | 2009-03-06 | 2009-06-19 | 2009-06-24 | NC | 2009-07-03 | Programmation | NC | NC | 2009-07-15 | 48640 |  | 0% | [8 empty] | 21888 |  |  |  |  | 26752 |  | 0% | Demander notification de marché (pour vérifier l'éligibilité) = OK Délibération sollicitant une demande de subvention Pour faire accuse de reception de dossier complet =OK
2009 | Rejeté |  | Communauté de communes de Montrevel | Public | EPCI | Les ballades de Fifrelin sur les chemins de Fenille | Montrevel | St Martin le Chatel | 323D | 2 | 2008 | VG contact | 2009-06-16 | NC |  | NC |  | NC | 2009-07-03 | Avis d'opportunité | 2009-10-14 | Rejeté | 2009-10-26 | 21575 |  | 0% |  |  | 7512 |  | 2500 |  |  |  | 2063 |  |  |  | 9500 | 0 |  | #DIV/0! | PF bouclé sans FEADER (trop de subventions + recettes non éligibles)
2009 | Accepté |  | Syndicat mixte Cap 3B | Public | Syndicat mixte | Animation et gestion du programme Leader 2009 - fonctionnement | Bourg-en-Bresse | Bassin de Bourg en Bresse | 431 | 5 | 2008 | NC | 2008-12-22 | NC | 2009-04-13 | NC | 2009-06-24 | NC | 2009-07-03 | Programmation | NC | NC | 2009-07-30 | 45589.23 |  | 0% |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 15515.15 |  |  |  |  | 25074.07 |  | 0%
2009 | Accepté |  | Syndicat mixte Cap 3B | Public | Syndicat mixte | Animation et gestion du programme Leader 2009 - investissement | Bourg-en-Bresse | Bassin de Bourg en Bresse | 431 | 5 | 2008 | NC | 2008-12-22 | NC | 2009-04-13 | NC | 2009-06-24 | NC | 2009-07-03 | Programmation | NC | NC | 2009-07-30 | 3350 |  | 0% | [8 empty] | 1507.5 |  |  |  |  | 1842.5 |  | 0%
2009 | Rejeté |  | OT de Bourg | Privé | Association | Les balades de Fifrelin | Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | NC | 2 | 2008 | VG contact | [13 empty] | #DIV/0! | [13 empty] | 0 |  | #DIV/0! | Non éligible car projet terminé (dernière facture payée avant le 25/11/08) Mail de VG le 16/06/09
2009 | Rejeté |  | OT de Courmangoux | Privé | Association | Les balades de Fifrelin | Courmangoux | Courmangoux | NC | 2 | 2008 | VG contact | [13 empty] | #DIV/0! | [13 empty] | 0 |  | #DIV/0! | Non éligible car projet terminé (dernière facture payée avant le 25/11/08) Mail de VG le 16/06/09
2009 | Rejeté |  | OT de Châtillon | Privé | Association | Les balades de Fifrelin | Châtillon | Châtillon | NC | 2 | 2008 | VG contact | [13 empty] | #DIV/0! | [13 empty] | 0 |  | #DIV/0! | Non éligible car projet terminé (dernière facture payée avant le 25/11/08) Mail de VG le 16/06/09
2009 | Rejeté |  | Pascal Barrier | Privé | Entreprise | Parc préhistorique | Non défini | Non défini | NC | 2 | 2009 | Mail | [13 empty] | #DIV/0! | [13 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 04/05/09 par mail à VG 11/05/09: réponse négative de VG 15/06/09: mail de relance Barrier à LT 17/05/06: réponse de LT Ne s'inscrit pas ds la stratégie
2009 | En cours d'instruction |  | Société des Amis de Montdidier | Privé | Association | Mémoires du Revermont | Corveissiat | Communauté de Treffort en Revermont | NC | 2 | 2009-03-01 | VG contact | 2009-09-02 | [10 empty] | 45959.88 |  | 0% | [13 empty] | 0 |  | #DIV/0! | Ne rentre pas dans la stratégie, Demande de subv envoyée par mail le 02/09/09
2009 | Rejeté |  | Hélianthe | Privé | Association | Senier d'interprétation: Sylva, la forêt éco-responsable | Bourg-en-Bresse | St Etienne du Bois | NC | 2 | 2009-07-22 | Téléphone | [11 empty] | 84260 |  | 0% | [13 empty] | 0 |  | #DIV/0!
2009 | Accepté |  | FDEGEDA | Privé | Association | Accompagner le développement d'une agriculture durable | Bourg-en-Bresse | Bassin de Bourg en Bresse | 111B | 1 | 2008 | AB contact | 2009-09-29 | 2009-03-25 |  | NC | 2009-10-05 | NC | 2009-10-14 | Programmation | NC | NC | 2009-10-26 | 54572 | 0 | 0% |  |  | 15903 |  | 4000 | [5 empty] | 10915 |  |  | 23754 |  | 0% | FDEGEDA: Fédération Départementale des Froupes d'Etudes et de Développement Agricoles
2009 | Accepté |  | Bourg-en-Bresse Agglomération | Public | EPCI | Sensibilisation des acteurs au maintien des haies bocagères | Bourg-en-Bresse | Bourg en Bresse Agglomération | 323D | 2 | 2009 | AB contact | 2009-09-24 | NC |  |  |  | NC | 2009-10-14 | Avis d'opportunité |  |  | 2009-10-26 | 7840 |  | 0% |  |  | 2744 | [5 empty] | 1796 |  |  |  |  | 3300 |  | 0%
2009 | En cours d'instruction |  | ONF | Public | Etablissement public | Rando croquis | Bourg-en-Bresse | Bourg-en-Bresse | NC | 2 | 2009-06-25 | Téléphone | [11 empty] | 51085 |  | 0% |  |  | 15325 | [10 empty] | 0 |  | #DIV/0!
2009 | Rejeté |  | TV BRESSE | Privé | Association | Proje de TV participative | Bourg-en-Bresse | Non défini | NC | NC | 2009-09-04 | Téléphone | [13 empty] | #DIV/0! | [13 empty] | 0 |  | #DIV/0!
2009 | Accepté |  | Syndicat mixte Cap 3B | Public | Syndicat mixte | Organiser les rencontres du développement durable | Bourg-en-Bresse | Bassin de Bourg en Bresse | 331 | 1 | 2009 | NC | 2009-07-09 | NC |  | NC | 2009-09-24 | NC | 2009-10-14 | Programmation | NC | NC | 2009-10-26 | 8727 |  | 0% |  |  | 1898 | [5 empty] | 2029 |  |  |  |  | 4800 |  | 0%
2010 | En cours d'instruction |  | Syndicat mixte Cap 3B | Public | Syndicat mixte | Animation et gestion 2010 | Bourg-en-Bresse | Bassin de Bourg en Bresse | 431 | 5 | 2009 | NC | 2009-12-09 | NC | [11 empty] | #DIV/0! | [15 empty] | #DIV/0!
[26 empty] | #DIV/0! | [15 empty] | #DIV/0!
[26 empty] | #DIV/0! | [15 empty] | #DIV/0!
[26 empty] | #DIV/0! | [15 empty] | #DIV/0!
TOTAL | [23 empty] | 371598.11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 43382 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 44798.65 | 0 | 10915 | 0 |  | 85522.57 | 0 | 0%

## Consommation-Financière2009
Suivi de la consommation financière par fiche dispositif et fiche d'intervention (1 à 8)
Fiche dispositif (N° de la fiche d'intervention associée) | Enveloppe FEADER | Enveloppe FEADER programmée | Enveloppe réservée (avis d’opportunité) | Reste à programmer en FEADER (sous réserve de programmation dossier validé en opportunité) | Taux de consommation | Paiement | Taux de paiement
111B | 96429 | 23754 | 0 | 72675 | 24.63% | 0 | 0
Fiche 1 | 85000 | 23754 | 0 | 61246 | 27.95% | 0 | 0
Fiche 8 | 11429 | 0 | 0 | 11429 | 0% | 0 | 0
311 | 105231 | 0 | 0 | 105231 | 0% | 0 | 0
Fiche 8 | 105231 | 0 | 0 | 105231 | 0% | 0 | 0
313 | 333300 | 0 | 0 | 333300 | 0% | 0 | 0
Fiche 5 | 235000 | 0 | 0 | 235000 | 0% | 0 | 0
Fiche 6 | 98300 | 0 | 0 | 98300 | 0% | 0 | 0
321 | 311231 | 0 | 0 | 311231 | 0% | 0 | 0
Fiche 7 | 230000 | 0 | 0 | 230000 | 0% | 0 | 0
Fiche 8 | 81231 | 0 | 0 | 81231 | 0% | 0 | 0
323D | 102809 | 0 | 3300 | 99509 | 3.21% | 0 | 0
Fiche 4 | 29000 | 0 | 3300 | 25700 | 11.38% | 0 | 0
Fiche 5 | 73809 | 0 | 0 | 73809 | 0% | 0 | 0
323E | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0% | 0 | 0
Fiche 7 | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0% | 0 | 0
331 | 29000 | 4800 | 0 | 24200 | 16.55% | 0 | 0
Fiche 2 | 21000 | 4800 | 0 | 16200 | 22.86% | 0 | 0
Fiche 6 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0% | 0 | 0
341B | 42000 | 26752 | 0 | 15248 | 63.7% | 0 | 0
Fiche 3 | 42000 | 26752 | 0 | 15248 | 63.7% | 0 | 0
421** | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0% | 0 | 0
431 | 260000 | 26916.57 | 0 | 233083.43 | 10.35% | 0 | 0
Total | 1400000 | 82222.57 | 3300 | 1314477.43 | 6.109% | 0 | 0
Suivi de la consommation financière par fiche action et fiche dispositif
Fiche action (N° de la fiche dispositive associée) | Enveloppe FEADER | Enveloppe FEADER programmée | Enveloppe réservée (avis d’opportunité) | Reste à programmer en FEADER (sous réserve de programmation dossier validé en opportunité) | Taux de consommation | Paiement | Taux de paiement
Fiche action 1 | 148000 | 55306 | 0 | 92694 | 37.37% | 0 | 0
111B | 85000 | 23754 | 0 | 61246 | 27.95% | 0 | 0
331 | 21000 | 4800 | 0 | 16200 | 22.86% | 0 | 0
341B | 42000 | 26752 | 0 | 15248 | 63.7% | 0 | 0
Fiche action 2 | 444109 | 0 | 3300 | 440809 | 0.0074306 | 0 | 0
313 | 333300 | 0 | 0 | 333300 | 0 | 0 | 0
323D | 102809 | 0 | 3300 | 99509 | 0.032098 | 0 | 0
331 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0
Fiche action 3 | 527891 | 0 | 0 | 527891 | 0 | 0 | 0
311 | 105231 | 0 | 0 | 105231 | 0% | 0 | 0
321 | 311231 | 0 | 0 | 311231 | 0% | 0 | 0
323E | 100000 | 0 | 0 | 100000 | 0% | 0 | 0
111B | 11429 | 0 | 0 | 11429 | 0% | 0 | 0
Fiche action 4 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0% | 0 | 0
421 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0% | 0 | 0
Fiche action 5 | 260000 | 26916.57 | 0 | 233083.43 | 10.35% | 0 | 0
431 | 260000 | 26916.57 | 0 | 233083.43 | 10.35% | 0 | 0
Total | 1400000 | 82222.57 | 3300 | 1314477.43 | 6.109% | 0 | 0